## Sheet1
功能模块 | 功能描述 | 备注 | 工时
首页 | 界面改版 + 页面交互 | 重构 - 首页 | .5d
|  | 新增 - 排行榜页面 | .5d
|  | 新增 - 咨询页面 | .5d
|  | 重构 - 咨询详情页 | .5d
| 接口 + 需求点 | 首页 展示接口 | 2d
排行榜 列表接口
咨询 列表接口 + 分页 + 筛选
咨询详情页 详情接口
咨询详情页 点赞接口
咨询详情页 发表评论接口 + 评论列表接口
|  | 咨询详情页 转发功能 | 待定
CCO图库 | 界面改版 + 页面交互 | 重构 - CCO图库 | .5d
小改 - 素材来源主页
|  | 重构 - 素材来源页 | .5d
重构 - 标签/主题素材页
|  | 重构 - 素材详情页 | .5d
|  | 新增 - 艺术家作品页 | .5d
| 接口 + 需求点 | CCO图库 展示接口 | 2.5d
素材来源页 添加筛选功能
素材详情页 相关作品列表接口
素材详情页 下载限制
素材详情页 删除评论接口
艺术家作品页 列表接口 + 筛选 + 分页
艺术家作品页 更多艺术家列表接口
标签/主题素材页 添加筛选功能
搜索页 | 界面改版 + 页面交互 | 重构 - 素材搜索结果页 | 1.5d
新增 - 设计师作品搜索结果页
新增 - 设计师搜索结果页
| 接口 + 需求点 | 素材搜索/设计师作品搜索/设计师搜索 列表接口 + 筛选 | 0.5d
设计师作品 | 界面改版 + 页面交互 | 重构 - 设计师作品首页 | 0.5d
|  | 新增 - 设计师专栏列表页 | 0.5d
|  | 新增 - 设计师作品详情页 | 0.5d
|  | 新增 - 商业授权页 | 0.5d
| 接口 + 需求点 | 设计师作品首页 轮播图 + 设计师专栏 + 精选作品 接口 | 3.5d
设计师作品首页 列表接口 + 筛选
设计师专栏列表页 列表接口 + 筛选 + 分页
设计师作品详情页 详情接口
设计师作品详情页 点赞 + 收藏 + 评论 接口
设计师作品详情页 作者相关作品接口
设计师作品详情页 关注作者接口
商业授权 表单提交接口
|  | 设计师作品详情页 各类分享 | 待定
设计大赛 | 界面改版 + 页面交互 | 小改 - 赛事首页 | 1.5d
小改 - 赛事详情页
小改 - 赛事上传作品页
小改 - 赛事填写作品信息页
新增 - 赛事全部作品页
新增 - 赛事获奖公示页
| 接口 + 需求点 | 赛事首页 添加列表筛选功能 | 2d
报名表单 接口
全部作品 列表 + 筛选
全部作品 点赞 + 收藏 + 投票接口
获奖公示页 各种奖项作品列表
|  | 上传作品 接口 | 待定
注册 + 登录 | 页面删减 + 交互
个人中心 | 界面改版 + 页面交互 | 重构 - 个人主页 | 1.5d
新增 - 时间戳认证作品集
重构 - 我的收藏
小改 - 我的关注
小改 - 我的粉丝
新增 - 我的订单页
新增 - 身份认证页
新增 - 认证表单页
新增 - 绑定后的认证表单页
小改 - 他人查看个人中心页
| 接口 + 需求点 | 个人主页 作品列表接口 + 筛选 | 2d
我的收藏 列表接口 + 筛选
我的收藏 更换分组接口
我的关注 粉丝列表接口 + 关注列表接口
我的订单接口
身份认证表单 上传接口
获取接口 - 绑定后的认证表单
上传原创 | 界面改版 + 页面交互 | 小改 - 上传页面 | 1d
新增 - 时间戳服务、商业授权页面
新增 - 实名认证前后
新增 - 时间戳支付页
新增 - 支付成功页
| 接口 + 需求点 | 上传原创 发布接口 | 待定
判断是否实名认证接口
支付接口